LIBRO BLANCO

DESARROLLO DE ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES GOES_16 PARA SU INCLUSIÓN EN EL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN DEL FOPREDEN

Contenido

- Introducción	3

Síntesis ejecutiva del proceso, integrada con la siguiente información	4

a)Breve descripción cronológica de las principales operaciones y trámites efectuados por las Instancias Autorizadas que dieron lugar a la transferencia de recursos del ROFOPREDEN.	4

b)Resumen sobre las aplicaciones de los recurso autorizados	5

c)Recursos autorizados y ejercidos	6

d)Fechas	6

e)Dependencias solicitantes y entidad ejecutora	6

f)Conclusiones de la dependencia solicitante y la entidad ejecutora	6

Solicitud de recursos a cargo de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN	7

Autorización de recursos	8

a)Determinaciones del Comité Técnico en las que se aprueba el proyecto y se distribuyen los recursos correspondientes con cargo a la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN.	8

b)Relación de las pólizas-cheque firmadas	8

Aplicación de recursos	8

a)Calendario de ejecución del Presupuesto autorizado y programa de acciones.	8

b)Designación de las áreas responsables ejecutoras del gasto	9

c)Disposición de fondos bancarios o documentos equivalentes, que certifiquen que los recursos de los responsables designados y/o ejecutores de gasto	9

d)	Documentación soporte de la aplicación de los recursos por parte de las Instancias Autorizadas	10

Informes y dictámenes	11

a)	Informes financieros, contables, presupuestales y de resultados de la aplicación de recursos.	11

b)Informes trimestrales de los avances físicos y financieros del Proyecto Preventivo	11

c)Informes y seguimiento de observaciones del Órgano Interno de Control	11

d)Informe del cumplimiento de los objetivos y metas de la acción preventiva autorizada	11

Anexos	13

Glosario	14

# Introducción

Con el propósito de conformar la evidencia documental de los trámites y operaciones que se realizan con motivo de la autorización, transferencia y aplicación de recursos federales de la Subcuenta de Investigación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), las Instancias Autorizadas, que sean responsables del ejercicio directo de estos recursos, integrarán un libro blanco para cada uno de los proyectos aprobados por el Comité Interno (CI) de la Subcuenta de Investigación del Fideicomiso 2068 “Preventivo” (FIPREDEN). El presente documento se realiza con base al Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del FOPREDEN (ROFOPREDEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de diciembre de 2010, así como el artículo 30 de los Lineamientos para la Operación del CI de la Subcuenta de Investigación de dicho fondo.

Los Libros Blancos a que hacen referencia las citadas ROFOPREDEN en su Capítulo IX, Artículos 55 y 56, indican que se integrarán en disco compacto, o en cualquier otro medio magnético, organizados con un menú interactivo, el cual deberá permitir que los documentos sean verificables y auditables, con el propósito de conformar la evidencia documental de los trámites y operaciones que se realizaron con motivo de la autorización, transferencia y aplicación de los recursos de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN. Mismos que quedarán bajo la responsabilidad de los titulares de las áreas o unidades administrativas o responsables del gasto, la custodia y resguardo de la documentación original comprobatoria justificadora del ingreso y del gasto público.

Por las razones antes expuestas, a continuación se presenta el índice de contenidos que sustentan la evidencia que presenta el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en su calidad de Instancia Ejecutora del Proyecto Preventivo de Investigación denominado “DESARROLLO DE ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES GOES_16 PARA SU INCLUSIÓN EN EL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS”. Mismo que fue autorizado por el CI de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN en su Decimoséptima Sesión Ordinaria celebrada el 07 de julio de 2017, mediante el acuerdo RO/17/04/2017 y que el Comité Técnico del Fideicomiso en su Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de agosto de 2017 tomo conocimiento y puso a disposición del CENAPRED mediante el Acuerdo E.V.04/2017 la cantidad de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) para su ejecución (ver Anexo Autorización de los recursos).

# Síntesis ejecutiva del proceso, integrada con la siguiente información

## Breve descripción cronológica de las principales operaciones y trámites efectuados por las Instancias Autorizadas que dieron lugar a la transferencia de recursos del ROFOPREDEN.

De acuerdo al impacto que producen los fenómenos perturbadores en el territorio mexicano, sobre todo aquellos de origen natural, en la población y sus bienes, además de la infraestructura vital afectada y su posterior recuperación, nos obliga a contar con una estrategia preventiva que nos brinde la oportunidad primeramente de entender la génesis de estos fenómenos y su evolución.  En este sentido, se han identificado de manera particular aquellos fenómenos que por su extensión y magnitud pueden ser estudiados de forma remota y oportuna, tales son los casos de los ciclones tropicales, los incendios y la dispersión de nubes de ceniza producto de la actividad volcánica.

Por lo que el CENAPRED, con el objeto de coadyuvar con los procesos de identificación de peligros potenciales, buscó contar con productos derivados del análisis de imágenes satelitales de alta resolución y frecuencia, con la idea de incorporar estos datos como elementos dentro de la toma de decisiones ante la probabilidad de riesgo de desastre.

Por lo anterior, el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien recién conformó el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT), mismo que cuenta con la infraestructura técnica, particularmente datos e imágenes  del satélite GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite, por sus siglas en inglés) en su versión 16  y personal especializado para proporcionar datos procesados concernientes al monitoreo remoto de las condiciones atmosféricas de nuestro territorio; determinándose éste el conducto propuesto y medio para brindar a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) a través del CENAPRED, los productos derivados del análisis de imágenes satelitales de última generación tal como los requiera para sus fines.

De este modo, se generaron los términos de los productos a entregar y sus características para integrarlos a la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos (ANR). Estos productos contemplan las bases científicas utilizadas para proporcionar las imágenes analizadas incluyendo los algoritmos y pruebas de evaluación.

A continuación se detalla brevemente la cronología posterior a los términos de los productos a entregar:

    - El 11 de mayo de 2017.El personal del CENAPRED es invitado al LANOT en el Instituto de Geografía de la UNAM para conocer las imágenes que se obtienen de la antena GOES-R (GOES_16). Derivado de esta reunión se observó que las imágenes podrían ser de gran utilidad para el seguimiento a fenómenos naturales como los ciclones tropicales, incendios y nubes de ceniza volcánica.

    - El 7 de julio de 2017. En la 17ª Sesión Ordinaria del CI de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN, mediante el acuerdo RO/17/04/2017 se aprueba por unanimidad en el proyecto denominado “Desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes satelitales GOES_16 para su inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos” (Ver Anexo Actas de Comité).

    - El 07 de diciembre de 2017. En la 22ª Sesión Ordinaria del CI de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN, mediante el acuerdo  RO/22/03/2017 se aprobó por unanimidad el calendario para la elaboración de los informes trimestrales del proyecto “Desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes satelitales GOES_16 para su inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos” (Ver Anexo Actas de Comité).

    - Con la finalidad de cumplir con el objeto para el cual fue autorizado el Proyecto Preventivo de la Subcuenta de Investigación (PPSI), el Comité Técnico del Fideicomiso mediante el Acuerdo E.V.04/2017 adoptado en su Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de agosto de 2017 instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), poner a disposición del CENAPRED la cantidad de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), notificado por la Gerencia de Administración Sectorial Fiduciaria del BANOBRAS mediante el oficio GASF/153400/2041/2017 (Ver Anexo Autorización de los recursos) .

    - El 29 de agosto de 2017 el  Coordinador Nacional de Protección Civil solicita al Director General del CENAPRED el PAPC, mismo que fue refrendado el 25 de septiembre de 2017 mediante el oficio H00-DG/1312/2017.

    - El 17 de abril de 2018. En Oficio IG-D-138-2018 el Director del Instituto de Geografía de la UNAM, Dr. Manuel Suárez Lastra, expone que la infraestructura del LANOT conjuntamente con investigadores de dicho Instituto disponen de todas las capacidades para realizar el proyecto “Desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes satelitales GOES_16 para su inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos” (Ver Anexo Autorización de los recursos).

    - En apego al Acuerdo E.V.04/2017 adoptado por el Comité Técnico del Fideicomiso en su Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de agosto de 2017 se suscribió el Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y por la otra parte la UNAM-Instituto de Geografía, que fue formalizado el 22 de mayo de 2018 y concluido satisfactoriamente (Ver Anexo  Términos y condiciones).

- El 14 de septiembre de 2017 dio inicio la ejecución del PPSI, mismo que concluyó con la notificación de la conciliación de pagos del BANOBRAS, misma que fue recibida el 15 de julio de 2019.

## Resumen sobre las aplicaciones de los recurso autorizados

A continuación se enlistan los productos finales obtenidos de la ejecución del PPSI:

- Desarrollo de algoritmos para la Detección de Puntos de Calor (DPC) para México.

Incluye la recopilación de información bibliográfica, la implementación de algoritmos al sistema, conjuntamente con su evaluación de la calidad de los resultados, así como la elaboración de un reporte.

- Calibración de datos de nubes de ceniza para los Volcanes Mexicanos.

Del mismo modo, contempla la recopilación de información bibliográfica, la implementación de algoritmos al sistema, conjuntamente con su evaluación de la calidad de los resultados, así como la elaboración de un reporte.

- Envío de imágenes digitales.

La actividad tiene por objetivo el implementar los recursos necesarios para el envío oportuno y seguro de estos datos para su adecuada integración al ANR.

- Curso de capacitación para el personal del CENAPRED sobre el uso de las imágenes GOES-16.

Finalmente, se estipulo el requerimiento de capacitar al personal del CENAPRED en la generación y uso de las imágenes satelitales del GOES-16.

Con base en lo establecido en el proyecto autorizado el CI de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN en su Trigésimo Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 12 de julio de 2019 aprobó el informe técnico final del proyecto, cumpliendo con los productos finales del PAPC, así como los objetivos y metas establecidas. (ver Actas de Comité).

## Recursos autorizados y ejercidos

De septiembre de 2017 al mes de julio de 2019, el PPSI concluyó satisfactoriamente con un avance físico y financiero del 100%, los recursos ejercidos se muestran en la siguiente tabla:

| MONTO AUTORIZADO | MONTO EJERCIDO |
| --- | --- |
| $1,000,000.00 M.N. | $1,000,000.00 M.N. |

## Fechas

  - Solicitud de acceso a recursos: 07 de julio de 2017.

  - Aprobación del CI de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN: 07 de julio de 2017, Acuerdo RO/17/04/2017.

  - Disposición de recursos al CENAPRED: 14 de septiembre de 2017, Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso E.V.04/2017, notificado mediante el oficio GASF/153400/2041/2017.

  - Inicio de obras y acciones: 14 de septiembre de 2017

  - Cierre físico-financiero del proyecto e inicio de periodo de elaboración de Libro Blanco: Oficio del BANOBRAS No. DADF/GASF/153400/1199/2019, recibido el 15 de julio de 2019, fecha en la que se iniciaron los trabajos para la integración del Libro Blanco.

## Dependencias solicitantes y entidad ejecutora

Con fundamento al Artículo 51 de las ROFOPREDEN, el CENAPRED como instancia técnica-científica de la CNPC, en su calidad de Instancia Solicitante y Ejecutora del PPSI, propuso el proyecto el 07 de julio de 2017 en la Decimoséptima Sesión Ordinaria del CI de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN.

## Conclusiones de la dependencia solicitante y la entidad ejecutora

Con el PPSI se logró: Desarrollar algoritmos para la detección de puntos de calor para alerta temprana de incendios y rayos con imágenes de alta resolución; llevar a cabo la calibración de los datos de nubes de ceniza para los Volcanes Mexicanos activos como el Popocatépetl y el de Fuego de Colima; y desarrollar los mecanismos automáticos de transferencia de la información al CENAPRED, para su integración en tiempo casi real  en el Atlas Nacional de Riesgos.

El beneficio que este proyecto aporta al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) es mantener a la población, sus autoridades y medios de comunicación con imágenes proporcionadas por el LANOT derivadas del satélite GOES 16 a una gran resolución temporal (una imagen cada 5 minutos), particularmente importante ante fenómenos meteorológicos extremos como tormentas y huracanes; eventos que implican alto riesgo de desastre. Adicionalmente, el que estas imágenes contengan 16 bandas espectrales por imagen, y los productos que proporciona este nuevo satélite, abren la posibilidad de llevar a cabo análisis más precisos sobre lo que ocurre en el territorio nacional, en los océanos y la atmósfera.

A continuación se enuncian los resultados del PPSI:

Actividad 1 Trámites administrativos de ejecución.

Se cumple al 100 % con la actividad.

Actividad 2 Desarrollo de algoritmos para la detección de puntos de calor (DPC) para México. Se cumple al 100% con los entregables:

2.1 Recopilación de información bibliográfica

2.2 Implementación de algoritmos en el sistema

2.3. Evaluación de la calidad de los resultados

2.4 Elaboración de reporte de DPC

Actividad 3 Calibración de datos de nubes de ceniza para los Volcanes Mexicanos. Se cumple al 100% con los entregables:

3.1 Recopilación de publicaciones científicas

3.2 Implementación de algoritmos en el sistema

3.3 Evaluación de la calidad de los resultados

3.4 Elaboración de reporte

Actividad 4 Envío de imágenes digitales. Se cumple al 100% con los entregables:

4.1 Implementación de mecanismos de envío e integración al Atlas de Riesgos

4.2 Envío de Imágenes digitales GOES 16 de México

4.3 Elaboración de reportes.

Actividad 5 Curso de capacitación para el personal del CENAPRED sobre el uso de las imágenes GOES-16. Se cumple al 100% con el entregable:

5.1 Impartición del temario del curso y prácticas (20 h)

# Solicitud de recursos a cargo de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN

Conforme a lo establecido en el artículo 51 del Capítulo VII De la Investigación para Prevención de las ROFOPREDEN, así como el artículo 11 de los Lineamientos para la Operación del CI de la Subcuenta de Investigación, se aprobó el PPSI el 07 de julio de 2017. Mismo que fue hecho de conocimiento al Comité Técnico del Fideicomiso y que mediante el Acuerdo E.V.04/2017 instruyó al BANOBRAS poner a disposición del CENAPRED la cantidad de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), con cago a la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN (Ver Anexo Autorización de los recursos).

En términos del artículo 24 de los citados Lineamientos, el PPSI fue presentado en la Decimoséptima Sesión Ordinaria del CI del FOPREDEN celebrada el 07 de julio de 2017 para ser evaluado, mismo que fue votado favorablemente de manera unánime (ver Actas de Comité), asimismo conforme al artículo 50 de las ROFOPREDEN el proyecto propuesto se ajustó a los términos de referencia establecidos (ver Términos y condiciones).

# Autorización de recursos

## Determinaciones del Comité Técnico en las que se aprueba el proyecto y se distribuyen los recursos correspondientes con cargo a la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN.

El PPSI fue autorizado por el CI de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN en su Decimoséptima Sesión Ordinaria celebrada el 07 de julio de 2017 (Ver Anexo Actas de Comité), mediante el acuerdo RO/17/04/2017 y que el Comité Técnico del Fideicomiso en su Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de agosto de 2017 tomó conocimiento y puso a disposición del CENAPRED mediante el Acuerdo E.V.04/2017 la cantidad de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes satelitales GOES_16 para su inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos (ver Anexo Autorización de los recursos).

## Relación de las pólizas-cheque firmadas

No aplica

# Aplicación de recursos

## Calendario de ejecución del Presupuesto autorizado y programa de acciones.

Conforme al Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC) ratificado el PAPC el 25 de septiembre de 2017 mediante el oficio H00-DG/1312/2017 (ver Autorización de los recursos), y conforme al PPSI autorizado eel 07 de julio de 2017 en la Decimoséptima Sesión Ordinaria del CI de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN (Ver Anexo Actas de Comité), a continuación se muestran las actividades ejecutadas en el PPSI:

| PLAZO DE EJECUCIÓN |  |
| --- | --- |
| INICIO | 14/09/2017 |
| CIERRE | 13/03/2019 |

| ACTIVIDADES | DURACIÓN | MONTO PROGRAMADO (Cifras en pesos) | MONTO EJECUTADO (Cifras en pesos) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MESES |  |  |
| Actividad 1 Trámites administrativos de ejecución | 6 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 2 Desarrollo de algoritmos para la detección de puntos de calor (DPC) para México |  | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 2.1 Recopilación de información bibliográfica | 1 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 2.2 Implementación de algoritmos en el sistema | 2 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2.3 Evaluación de la calidad de los resultados | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2.4 Elaboración de reporte de DPC | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Actividad 3 Calibración de datos de nubes de ceniza para los Volcanes Mexicanos |  | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 3.1 Recopilación de publicaciones científicas | 1 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 3.2 Implementación de algoritmos en el sistema | 2 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3.3 Evaluación de la calidad de los resultados | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3.4 Elaboración de reporte | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Actividad 4 Envío de imágenes digitales |  | 440,000.00 | 440,000.00 |
| 4.1 Implementación de mecanismos de envío e integración al Atlas de Riesgos | 1 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 4.2 Envío de Imágenes digitales GOES 16 de México | 12 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 4.3 Elaboración de reportes |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Actividad 5 Curso de capacitación para el personal del CENAPRED sobre el uso de las imágenes GOES-16 |  | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 5.1 Impartición del temario del curso y prácticas (20 Hrs) | 2 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| Total |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

Cabe mencionar que el proyecto se concluyó técnicamente al 100% de acuerdo a lo convenido (Ver informe final en Anexo Informes Trimestrales)

## Designación de las áreas responsables ejecutoras del gasto

El CENAPRED en su calidad de Instancia Solicitante y Ejecutora del PPSI, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, fracción XXXVI, 49 y 51 de las ROFOPREDEN.

## Disposición de fondos bancarios o documentos equivalentes, que certifiquen que los recursos de los responsables designados y/o ejecutores de gasto

A continuación se muestra la relación de pagos efectuados por el BANOBRAS, por cuenta y orden del CENAPRED en ejercicio de los recursos autorizados (Ver Anexo Aplicación de los recursos):

| PROYECTO: “DESARROLLO DE ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES GOES_16 PARA SU INCLUSIÓN EN EL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS” ACUERDO: E.V.04/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BENEFICIARIO | No. DE FACTURA | BANCO | MONTO EJECUTADO | FECHA DE PAGO |
| Universidad Nacional Autónoma de México | DBGABF/1654 | BBVA BANCOMER, S.A. | $125,000.00 | 07-DICIEMBRE-2018 |
| Universidad Nacional Autónoma de México | DBGABF/1663 | BBVA BANCOMER, S.A. | $440,000.00 | 21-DICIEMBRE-2018 |
| Universidad Nacional Autónoma de México | DBGABF/1712 | BBVA BANCOMER, S.A. | $335,000.00 | 30-MAYO-2019 |
| Universidad Nacional Autónoma de México | DBGABF/1718 | BBVA BANCOMER, S.A. | $100,000.00 | 30-MAYO-2019 |

## Documentación soporte de la aplicación de los recursos por parte de las Instancias Autorizadas

La documentación soporte del ejercicio de los recursos se encuentra sustentada con las facturas recibidas por parte de la UNAM y con los oficios enviados al BANOBRAS, mediante los cuales se solicitaron los pagos correspondientes, mismos que son congruentes con la conciliación de pagos reportada (Ver Anexo Aplicación de los recursos).

| PROYECTO: “DESARROLLO DE ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES GOES_16 PARA SU INCLUSIÓN EN EL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS” ACUERDO: E.V.04/2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BENEFICIARIO | No. DE FACTURA | BANCO | NETO PAGADO | FECHA DE PAGO | OFICIO BANOBRAS |
| Universidad Nacional Autónoma de México | DBGABF/1654 | BBVA BANCOMER, S.A. | $125,000.00 | 07-DICIEMBRE-2018 | H00-CA/836/2018 |
| Universidad Nacional Autónoma de México | DBGABF/1663 | BBVA BANCOMER, S.A. | $440,000.00 | 21-DICIEMBRE-2018 | H00-CA/869/2018 |
| Universidad Nacional Autónoma de México | DBGABF/1712 | BBVA BANCOMER, S.A. | $335,000.00 | 30-MAYO-2019 | H00-DG/0808/2019 |
| Universidad Nacional Autónoma de México | DBGABF/1718 | BBVA BANCOMER, S.A. | $100,000.00 | 30-MAYO-2019 | H00-DG/0920/2019 |

El monto ejercido y reportado por el CENAPRED, coincide con la conciliación de pagos del BANOBRAS.

Monto ejercido a través del Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y por la otra la UNAM:

| Monto autorizado | Monto ejercido |
| --- | --- |
| $1,000,000.00 | $1,000,000.00 |
| TOTAL EJERCIDO | $1,000,000.00 |

# Informes y dictámenes

## Informes financieros, contables, presupuestales y de resultados de la aplicación de recursos.

No aplica, toda vez que el Artículo 55 de las ROFOPREDEN señalan que “... las Instancias Autorizadas, responsables del ejercicio directo de estos recursos, integrarán un libro blanco...”. Al respecto, el artículo 56 de las ROFOPREDEN establece que “Los libros blancos... deberán contener en lo que resulte aplicable...” los puntos citados en sus respectivas fracciones. La instancia ejecutora (el CENAPRED) es un Órgano Administrativo Desconcentrado, con autonomía técnica y de operación, que no cuenta con patrimonio propio, por lo cual, esta instancia no tiene a su cargo la elaboración de informes o estados financieros dictaminados, contables, presupuestales y de resultados.

## Informes trimestrales de los avances físicos y financieros del Proyecto Preventivo

El reporte de seguimiento de las acciones contempladas en el PPSI se realizó a través de seis informes trimestrales y uno final, mismos que fueron enviados a la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) de la CNPC, para ser sometidos a revisión y análisis de los Órganos Colegiados del FOPREDEN (Ver Anexo Informes Trimestrales).

Cabe aclarar que la entrega de los informes correspondientes al 1º, 5º y 6º trimestre, presentaron atrasos , en el primer y segundo caso se debió al regreso del periodo vacacional de la UNAM, y para el 6º informe por consecuencia de la actividad que presentó el volcán Popocatépetl durante el periodo de febrero-mayo de 2019.

## Informes y seguimiento de observaciones del Órgano Interno de Control

Mediante el oficio OIC/CENAPRED/015/2019 recibido el 06 de diciembre de 2019, el Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Prevención de Desastres realizó diversas observaciones al Libro Blanco del Proyecto, mismas que se solventaron mediante el oficio E00-DG/0048/2020 con fecha 14 de enero del año 2020. Dando respuesta el Órgano Interno de Control mediante oficio OIC/CENAPRED/002/2020 de fecha 23 de enero del año 2020, en el cual “hace de conocimiento que derivado del análisis se advierte que dichas observaciones efectivamente ya fueron solventadas” (Ver Carpeta OIC).

## Informe del cumplimiento de los objetivos y metas de la acción preventiva autorizada

- Los productos y servicios proporcionados por el LANOT, permitirán localizar de manera precisa tormentas potencialmente severas, dando así avisos confiables a la población. Por otra parte, se detectará la emisión de cenizas volcánicas y se podrá alertar sobre estos eventos en cuestión de minutos. Se tienen dos volcanes activos que implican riesgo para la navegación aérea y la salud de las poblaciones cercanas a los conos volcánicos. Otro aspecto importante a evaluar dentro de la Protección Civil, es la cubierta vegetal, ya que un crecimiento importante en la vegetación en un periodo específico, puede servir de premonitor de incendios al siguiente año, debido a la acumulación de material combustible. En este sentido, la información proporcionada a través de la revisión, adecuación y validación para México del algoritmo de incendios obtenido a partir de imágenes de GOES-16, permitirá establecer un programa de detección de puntos de calor y alerta temprana de incendios de alta frecuencia.

- Resultado de los productos obtenidos de la conjugación de las diferentes bandas de frecuencia en imagen, quedaron integradas imágenes a la plataforma de monitoreo del Atlas Nacional de Riesgos (ANR) para ser visualizadas y utilizadas con cruce a los análisis de infraestructura, bienes y población, en tiempos de consulta menores a 10 minutos.

- Se capacitó a personal del CENAPRED en el uso de herramientas de generación y análisis de imágenes suministradas para su aprovechamiento.

Figura 1. Sistemas de recepción, procesamiento y distribución de imágenes con los que cuenta el LANOT

| Figura 2. Cobertura del hemisferio completo, esta imagen se recibe cada 15 minutos en sus 16 bandas espectrales. | Figura 3. México. Este recorte se efectúa en el LANOT. Su cobertura es exclusivamente sobre el territorio mexicano. |
| --- | --- |

| Figura 4. Producto: tope de Nubes que se despliega en el Atlas Nacional de Riesgos. | Figura 5. Ejemplo de la integración del producto tope de nubes en el Atlas Nacional de Riesgos. |
| --- | --- |

| Figuras 6 y 7. Aspectos de la capacitación impartida al personal del CENAPRED por personal del LANOT en el uso de herramientas para análisis de imágenes satelitales. |  |
| --- | --- |

El objetivo general del proyecto en comento, se cumplió y cada uno de los entregables se evaluó  conforme a los requerimientos (Ver Anexo Informes Trimestrales).

# Anexos

La documentación comprobatoria de la información contenida en el presente Libro Blanco, se encuentra en el Anexo adjunto al presente, dividido en las siguientes carpetas:

- Autorización de los recursos

- Términos y condiciones

- Aplicación de los recursos

- Informes Trimestrales

- Actas de Comité

- OIC

# Glosario

- BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

- CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres

- CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil

- CT: Comité Técnico del Fideicomiso 2068 “Preventivo”

- CI: Comité Interno de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN

- DGGR: Dirección General para la Gestión de Riesgos de la CNPC

- DOF: Diario Oficial de la Federación

- DPC: Detección de puntos de calor

- FIPREDEN: Fideicomiso 2068 “Preventivo”

- FOPREDEN: Fondo para la Prevención de Desastres Naturales

- PPSI: Proyecto Preventivo de la Subcuenta de Investigación

- ROFOPREDEN: Reglas de Operación del FOPREDEN.

- SEGOB: Secretaría de Gobernación

- UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México